南通狼山国家森林公园古树名木图册制作项目（二次招标）
竞争性磋商文件
第一章 磋商公告
一、项目基本信息
1.项目名称：南通狼山国家森林公园古树名木图册制作项目（二次招标）
2.采购单位：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
3.项目背景：古树名木是重要的物种资源、生态资源，被称为“绿色活化石”。狼山国家森林公园古树名木资源丰富，是南通市古树名木最集中的地区。通过编制图册记录古树名木现状，挖掘文化内涵，提升狼山国家森林公园知名度。
4.预算金额：人民币5万元（最高限价，超此报价无效）
5.项目规模： 106株古树名木、6株后备资源树木，夏、秋两季实体及治理复壮过程拍摄，并从中选出部分进行内容编辑、印刷100 本图册。
6.采购方式：竞争性磋商
7.服务周期：自合同签订之日起至2026年12月15日完成产品交付（含电子文件）。
二、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照等资质文件。
2.具备履行合同所需的专业能力：提供近3年为相关单位制作宣传册/画册的案例3个（附合同复印件+成品样本 ）。
3.摄影团队需有景观类拍摄经验，设计师需具备中式美学设计功底，可提供相关作品集。
4.近3年经营活动中无重大违法记录，提供书面声明函。
5.本项目不接受联合体报价，不允许分包转包（提供书面承诺函，加盖公章）。
三、响应文件的提交
1.提交截止时间：2026 年7月13日14 时 30 分（北京时间。逾期送达或未按要求密封的响应文件，采购单位将予以拒收）；
2.提交地点：南通狼山旅游度假区管理办公室会议室（地址：新港东路 2 号，水清木华西门对面植物园内）；
3.文件份数：正本 1 份、副本1 份，所有文件均需密封，封套上注明 “项目名称：南通狼山国家森林公园古树名木图册制作项目响应文件；供应商名称：XXX；日期：2026年 XX 月 XX 日”，并在封套封口处加盖供应商公章；
4.提交方式：现场递交。
四、磋商时间及地点
1.磋商时间：2026年 7月13日14时 30 分（北京时间）；
2.磋商地点：南通狼山旅游度假区管理办公室会议室（同响应文件提交地点）；
3.参与要求：供应商需派法定代表人或授权受托人参加磋商，携带身份证原件、法定代表人授权委托书（原件，若为受托人参加），逾期未到场的，视为自动放弃磋商资格。
五、联系方式
1.联系人：薛女士
2.联系电话：0513-85708959
六、其他说明
1.供应商应自行组织现场勘查，了解狼山国家森林公园古树名木实际情况，勘查费用由供应商自行承担；
2.采购单位不统一组织答疑会，供应商若对磋商文件有疑问，需在 2026 年7月3日 17:00 前以书面形式（加盖公章）提交至采购单位，逾期不予受理，采购单位将对疑问统一回复并发布补充公告。
第二章 采购需求
一、服务内容及要求
（一）拍摄服务
1.设备要求：需使用全画幅单反/微单相机、微距镜头、专业三脚架、补光设备（柔光灯箱、反光板等），确保拍摄设备符合专业摄影标准；
2.拍摄要求：涵盖 112棵古树名木及后备资源的夏、秋两季实体全景（展现树木生境）、局部特写（展现枝干走向、叶片形态、细节纹理）、治理复壮过程，图像分辨率不低于 300dpi，格式为 JPG（高清）+RAW（原始文件）；
3.团队配置：安排 2 名及以上资深摄影师（从业年限≥3 年，提供景观类拍摄案例作品集），拍摄前 5 个工作日提交《拍摄实施方案》（含拍摄时间安排、人员分工、现场协调措施），经采购单位确认后实施拍摄；
4.交付要求：拍摄完成后 3 个工作日内，提交112棵古树名木及后备资源的初选样片（JPG 格式，以编号为序整理）及部分精品的推荐清单（需说明推荐理由）；采购单位确认精品清单后 5 个工作日内，交付全部修图文件（JPG 格式，含调色、瑕疵修复等后期处理）及 RAW 原始文件，按 “编号 - 拍摄类型 - 日期” 命名，存储于移动硬盘。
（二）内容编辑与排版设计服务
1.内容结构：需包含以下三部分：（1）引言（约500-- 800 字）：涵盖古树名木的概念、狼山国家森林公园古树名木的现状、啬园内古树名木和张謇的关系等等；（2）精品树木展示：挑选部分树木撰写 “故事”（约 200-500 字），包含品种特性（科属、生长习性、观赏特点）、树龄背景、养护历程（治理复壮、传承故事），搭配 3-5 张精选图片（全景+特写+治理）；（3）文化附录：相关诗句；
2.文字创作要求：语言风格兼具专业性与可读性，避免生硬的技术表述，融入文化内涵；引用史料、诗句需标注来源，确保内容真实准确；
3.排版设计要求：
（1）风格：符合中式美学，体现 “雅致、古朴” 的文化氛围；
（2）规格：尺寸为大 16 开（建议210mm×285mm，误差不超过 2mm。尺寸可以调整）；
（3）版式：图文比例协调（文字占比 20--30%左右，图片占比 50%-60%），预留适当留白；
（4）设计交付：素材确认后 15 个工作日内，提交排版设计初稿（PDF 格式，含全部页面），提供 3 轮修改服务（修改内容包括文字调整、图片替换、版式优化等）；终稿需经采购单位确认，同步提交排版源文件（AI 或 ID 格式）、字体文件（确保可编辑，避免版权问题）；
4.版权要求：所有文字内容、图片素材需确保无版权纠纷，若使用第三方素材（如史料图片、字体），需提供版权授权证明；采购单位享有最终成品的使用权（含宣传、展览、复制等）。
（三）图册印刷与装订服务
1.材质标准：（1）内页：157g 铜版纸，双面覆哑光膜；（2）封面：250g 特种纸;（3）装订：采用锁线胶装，确保翻阅顺畅，成品展开后可平摊（无明显褶皱、断裂）；
2.印刷质量要求：（1）色彩还原：与设计终稿色彩偏差不超过 3%，无偏色；（2）清晰度：文字印刷清晰（无模糊、断笔），图片细节完整（无像素模糊、重影）；（3）质量标准：符合《印刷品质量要求及检验方法》（GB/T 7705-2011）中 “优等品” 标准，无缺页、错页、脱页，成品尺寸误差≤2mm，页码顺序正确；
3.交付要求：（1）实物交付：终稿确认后 10 个工作日内，交付 100 本图册，按 10 本/箱封装；（2）电子文件交付：同步提交图册终稿 PDF（高清，可打印）、排版源文件（AI/ID 格式）、全部图片素材（修图后 JPG），存储于 U 盘（与拍摄素材硬盘分开）；（3）验收：采购单位按本需求及设计终稿进行验收，若存在质量问题（如色彩偏差超标、装订脱落等），供应商需在 5 个工作日内免费重新印刷并交付。
二、验收标准
1.拍摄素材验收：112棵古树名木及后备资源素材完整、标注经纬度定位，分辨率≥300dpi，色彩还原真实，精品树木推荐理由充分，采购单位出具《素材验收确认单》；
2.设计终稿验收：内容结构完整（引言+精品展示+附录），文字无错漏、版权无纠纷，版式符合中式美学，采购单位出具《设计终稿确认单》；
3.印刷成品验收：数量100 本，材质符合要求，印刷质量达标（无偏色、脱页等），按 GB/T 7705-2011 “优等品” 标准验收；
4.所有阶段验收不合格的，供应商需在采购单位规定时间内整改（整改时间不计入服务周期），直至验收合格；若整改 2 次仍不合格，采购单位有权解除合同并追究违约责任。
三、付款方式
1.乙方完成拍摄、设计终稿经甲方书面确认后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 50%；
2.乙方完成全部图册印刷交付，甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同余款。
第三章 响应文件组成及要求
一、响应文件组成
1.封面：注明 “南通狼山国家森林公园古树名木图册制作项目响应文件”、供应商名称、日期，加盖公章；
2.目录：含响应文件各组成部分的名称及页码；
3.磋商函：法定代表人或授权受托人签字并加盖公章（格式见附件 1）；
4.法定代表人身份证明及授权委托书：（1）法定代表人参加磋商的，提供法定代表人身份证明（附身份证复印件，加盖公章）；（2）受托人参加磋商的，提供法定代表人授权委托书（原件，格式见附件 2）、受托人身份证复印件（加盖公章）；
5.资格证明材料（复印件加盖公章，按以下顺序整理）：（1）营业执照副本；（2）摄影团队、设计师的资质证明（简历、作品集、资格证书等）；（3）近 3 年类似项目案例材料（合同关键页+成品样本 PDF 或照片）；
6.服务方案（加盖公章，内容需详细、具体，避免空泛表述）：（1）拍摄实施方案：含设备清单及参数、拍摄流程（分阶段时间安排）、团队分工、现场协调措施、精品树木筛选初步思路；（2）编辑设计方案：含内容框架（分章节大纲）、文字创作思路（引言、故事、附录的撰写重点）、排版设计风格说明（附初步设计草图或参考案例）、版权保障措施；（3）服务周期保障措施：含各阶段时间节点控制、延期应对预案（如人员调配、设备备用方案）；
7.报价文件：（1）报价汇总表：明确总报价（含拍摄费、设计编辑费、印刷费、材料费、税费、运输费等全部费用），总报价不得超过 5 万元；（2）分项报价表：按 “拍摄服务”“设计编辑服务”“印刷服务”“其他费用（如设备租赁、素材存储等）” 分项列明单价、数量、小计，税费单独列明（税率、税额）；（3）报价说明：注明报价有效期（自磋商截止之日起≥180 天）、报价包含的服务范围（无遗漏）；
8.售后服务承诺（加盖公章，内容需明确、可落实）：（1）质保承诺：印刷成品的质保期（≥1 年）、质保范围（如脱页、色彩褪色、纸张破损等）、质保期内的服务措施（如免费重印、上门维修等）、响应时间（≤24 小时）；（2）额外服务：如提供图册电子版本的后续修改（≤2 次）、额外赠送样册（≥5 本）等；
9.其他材料（供应商认为需提供的其他证明材料，如获奖证书、信用等级证明等，加盖公章）。
二、响应文件要求
1.所有材料需按上述顺序整理装订，正本与副本内容一致，副本可采用正本复印件（但法定代表人授权委托书、磋商函需为原件）；
2.响应文件需清晰、完整，无涂改（如有涂改，需在涂改处加盖公章）；字迹模糊、内容不全的，视为无效响应；
3.未按本要求组成或密封的响应文件，采购单位有权拒收。
第四章 磋商程序及评审办法
一、磋商程序
1.资格审查：磋商小组首先对供应商的资格证明材料进行审查，符合本文件第一章第二条 “供应商资格要求” 的，进入下一步磋商；不符合的，视为无效响应，不参与后续评审；
2.初步评审：磋商小组审查响应文件的完整性、规范性（如是否按要求组成、加盖公章）、服务方案的合规性（是否满足采购需求的核心要求）、报价的合理性（是否超最高限价、分项报价是否完整）；存在以下情况的，视为无效响应：（1）响应文件未加盖公章或法定代表人/受托人未签字；（2）总报价超过 5万元最高限价；（3）服务方案未覆盖采购需求的核心内容（如未提及 112棵古树名木及后备资源拍摄、内容结构缺失）；（4）不分包、转包的承诺；
3.实质磋商：（1）磋商小组按供应商提交响应文件的先后顺序，与各供应商分别进行磋商，磋商内容包括服务方案细节（如拍摄设备型号、设计风格调整、印刷材质选择）、服务周期、售后服务、报价构成等；（2）磋商过程中，磋商小组可根据实际情况要求供应商对响应文件内容进行澄清、说明或补充（供应商需在规定时间内书面回复，澄清不得改变响应文件的实质性内容）；（3）若磋商内容涉及采购需求的实质性调整（如服务范围、质量标准），磋商小组需书面通知所有参与磋商的供应商，供应商可据此调整响应文件，重新提交（调整后的响应文件需在规定时间内提交，加盖公章）；
4.综合评审：磋商小组按本文件第四章第二条“评审办法” 进行综合评分，确定成交候选人。
二、评审办法（100分）
本次评审采用综合评分法，评分指标及权重如下：
	评审维度
	分值
	评分标准

	最终报价（A）
	30 分
	1. 确定基准价：所有有效最终报价（总报价≤5 万元）的算术平均值为基准价；2. 得分计算：（1）供应商最终报价 = 基准价：得 30 分；（2）供应商最终报价＜基准价：每低 1%，在 30 分基础上扣 0.5 分（最低扣至 20 分，即报价低于基准价 20% 及以上时，得 20 分）；（3）供应商最终报价＞基准价：每高 1%，在 30 分基础上扣 1 分（扣完为止，即报价高于基准价 30% 及以上时，得 0 分）；3. 特殊说明：印刷费分项报价＜8000 元（100 本 图册）的，需提供成本说明（含纸张采购价、印刷工艺单价、人工成本等），无法提供或说明不合理的，本项扣 5-10 分。

	服务方案（B）
	40 分
	1. 拍摄方案（15 分）：（1）设备清单完整（含品牌、型号、参数），符合专业标准：得 5 分；每缺 1 项关键设备（如全画幅相机、微距镜头）扣 2 分，参数不明确每项扣 1 分；（2）拍摄流程清晰（含时间安排、人员分工、现场协调），拍摄方案突出（含角度、细节规划）：得 4-5 分；流程简略或无精品方案：得 1-3 分；（3）团队配置达标（2 名及以上资深摄影师，提供简历及作品集）：得 3-5 分；仅 1 名摄影师或无作品集：得 1-2 分；2. 编辑设计方案（15 分）：（1）内容框架完整（引言 + 精品展示 + 附录），文化元素突出：得 5 分；框架缺失或文化元素不足：得 1-4 分；（2）精品树木故事撰写思路清晰（含 4 类信息），提供 1-2 个示例：得 3-5 分；无示例或思路模糊：得 1-2 分；（3）排版设计符合中式美学，提供草图或参考案例，版式规划合理：得 4-5 分；无草图或风格不符：得 1-3 分；3. 印刷方案（10 分）：（1）材质参数明确（品牌、规格），工艺细节清晰（覆膜、装订）：得 4-5 分；参数模糊或材质不符合要求：得 1-3 分；（2）质量控制措施具体（引用 GB/T 7705-2011 标准，含色彩校准、检验流程）：得 3-5 分；无措施或未引用标准：得 1-2 分。

	案例与资质（C）
	20 分
	1. 资质实力（8 分）：（1）提供完整税收、社保证明：得 4 分；材料不全每项扣 1 分；（2）摄影团队 / 设计师具备相关资质（如摄影大赛奖项、设计证书）：每提供 1 项得 1 分，最高 4 分（需提供证书复印件，加盖公章）；2. 案例业绩（12 分）：提供近 3 年类似项目案例（机关事业单位 / 文旅机构宣传册制作），每提供 1 个完整案例（合同 + 成品样本）得 4 分，最高 12 分；案例不完整（如无合同或无成品）每项扣 2 分。

	售后服务（D）
	10 分
	1. 质保承诺（5 分）：承诺质保期≥1 年，质保范围覆盖脱页、褪色等，响应时间≤24 小时：得 5 分；质保期＜1 年或响应时间＞48 小时：得 1-3 分；无质保承诺：得 0 分；2. 额外服务（5 分）：承诺额外服务（如免费修改、赠送样册等），服务实用、可落实：得 3-5 分；仅简单承诺或无额外服务：得 1-2 分。


三、评分规则
1.各评审专家独立评分，分数保留 1 位小数；
2.总分= A+B+C+D，若总分相同，按以下顺序排序：（1）最终报价低者优先；（2）服务方案得分高者优先；（3）案例业绩得分高者优先；
3.磋商小组根据总分从高到低排序，确定前 3 名作为成交候选人（若有效供应商不足 3 家，采购单位重新组织采购）。
四、成交通知
成交结果在狼山旅游度假区官网公示3个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
附件1                       磋商函
      （采购人）      ：
依据贵单位南通狼山国家森林公园古树名木图册制作项目竞争性磋商的邀请，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，同意向贵方支付成交金额的2%作为违约金。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

供应商名称（公章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日    期：     年   月    日
附件2
法定代表人授权委托书
（被授权人参加时，须出示此证明）
      （采购人）      ： 
兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：             性别：             年龄：             职务：          
身份证号码：                                          
手机：               传真：                         
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
 法定代表人身份证复印件（正反面）
（粘贴此处）
被授权人身份证复印件（正反面）
（粘贴此处）
